## WBS
序號 | 工作項目 | 隸屬系統 | 預計開始日期 | 預計完成日期 | 實際開始日期 | 實際完成日期 | Owner | 協助者 | 進度 | 說明
1 | IDM帳號同步功能開發 | IDM | 2025-03-03 | 2025-04-25 | 2025-03-03 | 2025-04-25 | 何宗憲 |  | 如期完成
2 | 初測 YMS302W 抽選稽核紀錄 (YMS302P8) | YMS | 2025-06-10 | 2025-06-10 |  |  | 莊勝淵 |  | 未完成 |  | 應用系統YMS開發測試
3 | 修正初測問題 YMS302W 抽選稽核紀錄 (YMS302P8) | YMS | 2025-06-10 | 2025-06-10 |  |  | 莊勝淵 | 陸德軒 | 未完成 |  | 應用系統YMS開發測試
4 | 開發 YMS302W 抽選稽核紀錄 (YMS302P14) | YMS | 2025-06-11 | 2025-06-13 |  |  | 莊勝淵 | 陸德軒 | 未完成 |  | 應用系統YMS開發測試
5 | 初測 YMS302W 抽選稽核紀錄 (YMS302P14) | YMS | 2025-06-16 | 2025-06-16 |  |  | 莊勝淵 |  | 未完成 |  | 應用系統YMS開發測試
6 | 修正初測問題 YMS302W 抽選稽核紀錄 (YMS302P14) | YMS | 2025-06-16 | 2025-06-16 |  |  | 莊勝淵 | 陸德軒 | 未完成 |  | 應用系統YMS開發測試
7 | 開發 YMS302W 抽選稽核紀錄 (YMS302P15) | YMS | 2025-06-17 | 2025-06-19 |  |  | 莊勝淵 | 陸德軒 | 未完成 |  | 應用系統YMS開發測試
8 | 初測 YMS302W 抽選稽核紀錄 (YMS302P15) | YMS | 2025-06-20 | 2025-06-20 |  |  | 莊勝淵 |  | 未完成 |  | 應用系統YMS開發測試
9 | 修正初測問題 YMS302W 抽選稽核紀錄 (YMS302P15) | YMS | 2025-06-20 | 2025-06-20 |  |  | 莊勝淵 | 陸德軒 | 未完成 |  | 應用系統YMS開發測試
10 | 開發 YMS302W 抽選稽核紀錄 (YMS302P16) | YMS | 2025-06-23 | 2025-06-25 |  |  | 莊勝淵 | 陸德軒 | 未完成 |  | 應用系統YMS開發測試
11 | 初測 YMS302W 抽選稽核紀錄 (YMS302P16) | YMS | 2025-06-26 | 2025-06-26 |  |  | 莊勝淵 |  | 未完成 |  | 應用系統YMS開發測試
12 | 修正初測問題 YMS302W 抽選稽核紀錄 (YMS302P16) | YMS | 2025-06-26 | 2025-06-26 |  |  | 莊勝淵 | 陸德軒 | 未完成 |  | 應用系統YMS開發測試
13 | 開發 YMS302W 抽選稽核紀錄 (YMS302P17) | YMS | 2025-06-27 | 2025-07-01 |  |  | 莊勝淵 | 陸德軒 | 未完成 |  | 應用系統YMS開發測試
14 | 初測 YMS302W 抽選稽核紀錄 (YMS302P17) | YMS | 2025-07-02 | 2025-07-02 |  |  | 莊勝淵 |  | 未完成 |  | 應用系統YMS開發測試
15 | 修正初測問題 YMS302W 抽選稽核紀錄 (YMS302P17) | YMS | 2025-07-02 | 2025-07-02 |  |  | 莊勝淵 | 陸德軒 | 未完成 |  | 應用系統YMS開發測試
16 | 開發 YMS302W 抽選稽核紀錄 (YMS302P51) | YMS | 2025-07-03 | 2025-07-07 |  |  | 莊勝淵 | 陸德軒 | 未完成 |  | 應用系統YMS開發測試
17 | 初測 YMS302W 抽選稽核紀錄 (YMS302P51) | YMS | 2025-07-08 | 2025-07-08 |  |  | 莊勝淵 |  | 未完成 |  | 應用系統YMS開發測試
18 | 修正初測問題 YMS302W 抽選稽核紀錄 (YMS302P51) | YMS | 2025-07-08 | 2025-07-08 |  |  | 莊勝淵 | 陸德軒 | 未完成 |  | 應用系統YMS開發測試
19 | 開發 YMS302W 抽選稽核紀錄 (YMS302P52) | YMS | 2025-07-09 | 2025-07-11 |  |  | 莊勝淵 | 陸德軒 | 未完成 |  | 應用系統YMS開發測試
20 | 初測 YMS302W 抽選稽核紀錄 (YMS302P52) | YMS | 2025-07-14 | 2025-07-14 |  |  | 莊勝淵 |  | 未完成 |  | 應用系統YMS開發測試
21 | 修正初測問題 YMS302W 抽選稽核紀錄 (YMS302P52) | YMS | 2025-07-14 | 2025-07-14 |  |  | 莊勝淵 | 陸德軒 | 未完成 |  | 應用系統YMS開發測試
2 | IDM帳號同步功能測試 | IDM | 2025-04-28 | 2025-05-09 | 2025-04-28 | 2025-05-09 | 何宗憲 |  | 如期完成
3 | 中區IDM內中外安裝部署 | IDM | 2025-05-12 | 2025-05-16 | 2025-05-12 | 2025-05-16 | 何宗憲 | 中區駐點同仁 | 如期完成
4 | 南區正式區IDM內中外安裝部署 | IDM | 2025-05-19 | 2025-05-23 | 2025-05-19 | 2025-05-23 | 何宗憲 | 南區駐點同仁 | 如期完成
5 | 北國正式區IDM內中外安裝部署 | IDM | 2025-05-26 | 2025-05-30 | 2025-05-26 | 2025-05-30 | 何宗憲 | 北國駐點同仁 | 如期完成
6 | 中心正式、整測區IDM內外安裝部署 | IDM | 2025-06-02 | 2025-06-06 | 2025-06-02 | 2025-06-06 | 何宗憲 | 潘人豪 | 如期完成
7 | 中心正式、整測區IDM中介安裝部署 | IDM | 2025-06-09 | 2025-06-13 | 2025-06-09 | 2025-06-13 | 何宗憲 | 詹念家 | 如期完成
8 | 高國正式區IDM內中外安裝部署 | IDM | 2025-06-16 | 2025-06-20 |  |  | 何宗憲 | 高國駐點同仁 | 未完成
9 | 中心AD 2022 升級前置作業 | IDM | 2025-06-23 | 2025-06-27 |  |  | 何宗憲 | 董顯稜 | 未完成
10 | 中心AD 2022 升級協同作業 | IDM | 2025-06-30 | 2025-07-04 |  |  | 何宗憲 | 董顯稜 | 未完成
31 | 開發 YMS502E 作業紀錄稽核說明表 | YMS | 2025-07-15 | 2025-07-21 |  |  | 莊勝淵 | 陸德軒 | 未完成 |  | 應用系統YMS開發測試
32 | 初測 YMS502E 作業紀錄稽核說明表 | YMS | 2025-07-22 | 2025-07-22 |  |  | 莊勝淵 |  | 未完成 |  | 應用系統YMS開發測試
33 | 修正初測問題 YMS502E 作業紀錄稽核說明表 | YMS | 2025-07-22 | 2025-07-22 |  |  | 莊勝淵 | 陸德軒 | 未完成 |  | 應用系統YMS開發測試
11 | 中區AD 2022 升級協同作業 | IDM | 2025-07-07 | 2025-07-11 |  |  | 何宗憲 | 中區駐點同仁 | 未完成
12 | 中區新舊帳號同步運行測試 | IDM | 2025-07-14 | 2025-07-11 |  |  | 何宗憲 | 中區駐點同仁 | 未完成
13
14
15
16
17
43 | 開發 YMS714L YMS302P14報表產製 | YMS | 2025-06-10 | 2025-06-12 |  |  | 莊勝淵 | 陳珮姍 | 未完成 |  | 應用系統YMS開發測試
44 | 初測 YMS714L YMS302P14報表產製 | YMS | 2025-06-13 | 2025-06-13 |  |  | 莊勝淵 |  | 未完成 |  | 應用系統YMS開發測試
45 | 修正初測問題 YMS714L YMS302P14報表產製 | YMS | 2025-06-13 | 2025-06-13 |  |  | 莊勝淵 | 陳珮姍 | 未完成 |  | 應用系統YMS開發測試
46 | 開發 YMS715L YMS302P15報表產製 | YMS | 2025-06-16 | 2025-06-18 |  |  | 莊勝淵 | 陳珮姍 | 未完成 |  | 應用系統YMS開發測試
47 | 初測 YMS715L YMS302P15報表產製 | YMS | 2025-06-19 | 2025-06-19 |  |  | 莊勝淵 |  | 未完成 |  | 應用系統YMS開發測試
48 | 修正初測問題 YMS715L YMS302P15報表產製 | YMS | 2025-06-19 | 2025-06-19 |  |  | 莊勝淵 | 陳珮姍 | 未完成 |  | 應用系統YMS開發測試
49 | 開發 YMS716L YMS302P16報表產製 | YMS | 2025-06-20 | 2025-06-24 |  |  | 莊勝淵 | 陳珮姍 | 未完成 |  | 應用系統YMS開發測試
50 | 初測 YMS716L YMS302P16報表產製 | YMS | 2025-06-25 | 2025-06-25 |  |  | 莊勝淵 |  | 未完成 |  | 應用系統YMS開發測試
51 | 修正初測問題 YMS716L YMS302P16報表產製 | YMS | 2025-06-25 | 2025-06-25 |  |  | 莊勝淵 | 陳珮姍 | 未完成 |  | 應用系統YMS開發測試
52 | 開發 YMS717L YMS302P17報表產製 | YMS | 2025-06-26 | 2025-06-30 |  |  | 莊勝淵 | 陳珮姍 | 未完成 |  | 應用系統YMS開發測試
53 | 初測 YMS717L YMS302P17報表產製 | YMS | 2025-07-01 | 2025-07-01 |  |  | 莊勝淵 |  | 未完成 |  | 應用系統YMS開發測試
54 | 修正初測問題 YMS717L YMS302P17報表產製 | YMS | 2025-07-01 | 2025-07-01 |  |  | 莊勝淵 | 陳珮姍 | 未完成 |  | 應用系統YMS開發測試
55 | 開發 YMS751L YMS302P51報表產製 | YMS | 2025-07-02 | 2025-07-04 |  |  | 莊勝淵 | 陳珮姍 | 未完成 |  | 應用系統YMS開發測試
56 | 初測 YMS751L YMS302P51報表產製 | YMS | 2025-07-07 | 2025-07-07 |  |  | 莊勝淵 |  | 未完成 |  | 應用系統YMS開發測試
57 | 修正初測問題 YMS751L YMS302P51報表產製 | YMS | 2025-07-07 | 2025-07-07 |  |  | 莊勝淵 | 陳珮姍 | 未完成 |  | 應用系統YMS開發測試
58 | 開發 YMS752L YMS302P52報表產製 | YMS | 2025-07-08 | 2025-07-10 |  |  | 莊勝淵 | 陳珮姍 | 未完成 |  | 應用系統YMS開發測試
59 | 初測 YMS752L YMS302P52報表產製 | YMS | 2025-07-11 | 2025-07-11 |  |  | 莊勝淵 |  | 未完成 |  | 應用系統YMS開發測試
60 | 修正初測問題 YMS752L YMS302P52報表產製 | YMS | 2025-07-11 | 2025-07-11 |  |  | 莊勝淵 | 陳珮姍 | 未完成 |  | 應用系統YMS開發測試

## WBS 成員進度管制表
列標籤 | 計數 - 總工項數 | 計數 -累計已完成工項數 | 本周應完成工項數 | 本周已完成工項數 | 累計應完成工項數 | SPI (累計已完成工項數/累計應完成工項數) | 總落後工項數 | 落後百分比 (總落後工項數/ 總工項數) | 下周應完成工項數 | 剩餘工項數 | 提前完成工項數
何宗憲 | 12 | 7 | 2 | 2 | 6 | 1.1667 | 0 | 0 | 2 | 5 | 0

## 進度管制表
本周統計起日 | 2025-05-30 | 本周統計迄日 | 2025-06-06 | 本周統計起日 | 2025-06-07 | 下周統計迄日 | 2025-06-13
周天數 | 7
列標籤 | 計數 - 總工項數 | 計數 -累計已完成工項數 | 本周應完成工項數 | 本周已完成工項數 | 累計應完成工項數 | SPI (累計已完成工項數/累計應完成工項數) | 總落後工項數 | 落後百分比 (總落後工項數/ 總工項數) | 下周應完成工項數 | 剩餘工項數 | 提前完成工項數
應用系統IDM開發測試 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | 0

## IDM內部議題追蹤
序號 | 分組 | 提出日期 | 議題紀要 | 預定完成日期 | 執行現況說明 | 負責人 | 執行狀態 | 實際完成日期 | 備註
1 | 系統開發維護組 | 2025-05-19 | 乙測arcsight環境仍有問題，無法使用，影響YMS程式無法開發的問題。請培棠與中華資安協助處理，確認是arcsight軟體問題還是乙測AWS環境問題。 1. 乙測arcsight依照文腕提供的api文件打打不通: 錯誤訊息顯示arcsight server出現SSLHandshakeException錯誤。 2. arcsight是YMS使用的稽核紀錄資料庫，資料庫無法使用，影響YMS 10個功能，45個工項無法進行開發。 | 2025-06-02 | 5/29 1.連線問題經中華資安排除已可連線。 2.文腕回覆憑證要找原廠一起解決，正式環境肯定會遇到這問題，他們會再追蹤。此項目建請結案，後續在中華資安WBS列管追蹤。 5/26 乙測arcsight自5/23下午至今都連不到(ERR_CONNECTION_TIMED_OUT)，請中華資安協助確認arcsight服務狀態是否正常。 5/23 經中華資安重新產製安裝憑證後，開發電腦已可正常連線arcsight。問題如第1點說明，解決方式如第2點說明，排除方式已提供培棠與中華資安參考，後續其他環境的調整再請培棠與中華資安討論進行調整。 1. 經培棠與中華資安莊祥豪確認，現在只要arcsight掛外部產的憑證，執行測試程式就會收到arcsight server回應ssl連線錯誤的錯誤訊息。 2. 中華資安重新產軟體自簽憑證，執行連線測試程式仍出現ssl連線錯誤，於開發電腦執行兩個步驟跳過Java憑證檢核，開發電腦/測試程式已可正常連線arcsight。 3. 後續請培棠與中華資安討論，乙測和甲方環境怎麼調整，讓YMS程式佈上去後能正常連線乙測和甲方環境arcsight server。 | 黃培棠 林文腕 | 已結案
2 | 系統開發維護組
3 | 系統開發維護組 | 2025-05-26 | 乙測YCM批次程式執行環境無法執行shell，請YCM協助處理。 | 2025-06-09 | 5/29 YCM與標準組討論中尚未定案，5/26經棠鈞科長決議，YMS此功能改成用Java程式處理，不使用shell指令處理。已於5/27完成YMS程式之修改，追趕上進度。請項目建請結案。 5/21 1. YMS610X程式開發好佈到乙測出現"程式執行環境無法執行shell的錯誤"，已與YCM反應再請YCM協助看要怎麼處理。 2. 影響YMS這個功能開發好佈到乙測無法測試，照預定時程有延遲的狀況。 | 蕭勝文 何建興 | 已結案
4 | 系統開發維護組