## WBS
序號 | 工作項目 | 隸屬系統 | 預計開始日期 | 預計完成日期 | 實際開始日期 | 實際完成日期 | Owner | 協助者 | 進度 | 說明
1 | 開發 YMS302W 抽選稽核紀錄 (YMS302P8) | YMS | 2025-06-03 | 2025-06-09 | 2025-06-03 |  | 莊勝淵 | 陸德軒 | 未完成 |  | 應用系統YMS開發測試
2 | 初測 YMS302W 抽選稽核紀錄 (YMS302P8) | YMS | 2025-06-10 | 2025-06-10 |  |  | 莊勝淵 |  | 未完成 |  | 應用系統YMS開發測試
3 | 修正初測問題 YMS302W 抽選稽核紀錄 (YMS302P8) | YMS | 2025-06-10 | 2025-06-10 |  |  | 莊勝淵 | 陸德軒 | 未完成 |  | 應用系統YMS開發測試
4 | 開發 YMS302W 抽選稽核紀錄 (YMS302P14) | YMS | 2025-06-11 | 2025-06-13 |  |  | 莊勝淵 | 陸德軒 | 未完成 |  | 應用系統YMS開發測試
5 | 初測 YMS302W 抽選稽核紀錄 (YMS302P14) | YMS | 2025-06-16 | 2025-06-16 |  |  | 莊勝淵 |  | 未完成 |  | 應用系統YMS開發測試
6 | 修正初測問題 YMS302W 抽選稽核紀錄 (YMS302P14) | YMS | 2025-06-16 | 2025-06-16 |  |  | 莊勝淵 | 陸德軒 | 未完成 |  | 應用系統YMS開發測試
7 | 開發 YMS302W 抽選稽核紀錄 (YMS302P15) | YMS | 2025-06-17 | 2025-06-19 |  |  | 莊勝淵 | 陸德軒 | 未完成 |  | 應用系統YMS開發測試
8 | 初測 YMS302W 抽選稽核紀錄 (YMS302P15) | YMS | 2025-06-20 | 2025-06-20 |  |  | 莊勝淵 |  | 未完成 |  | 應用系統YMS開發測試
9 | 修正初測問題 YMS302W 抽選稽核紀錄 (YMS302P15) | YMS | 2025-06-20 | 2025-06-20 |  |  | 莊勝淵 | 陸德軒 | 未完成 |  | 應用系統YMS開發測試
10 | 開發 YMS302W 抽選稽核紀錄 (YMS302P16) | YMS | 2025-06-23 | 2025-06-25 |  |  | 莊勝淵 | 陸德軒 | 未完成 |  | 應用系統YMS開發測試
11 | 初測 YMS302W 抽選稽核紀錄 (YMS302P16) | YMS | 2025-06-26 | 2025-06-26 |  |  | 莊勝淵 |  | 未完成 |  | 應用系統YMS開發測試
12 | 修正初測問題 YMS302W 抽選稽核紀錄 (YMS302P16) | YMS | 2025-06-26 | 2025-06-26 |  |  | 莊勝淵 | 陸德軒 | 未完成 |  | 應用系統YMS開發測試
13 | 開發 YMS302W 抽選稽核紀錄 (YMS302P17) | YMS | 2025-06-27 | 2025-07-01 |  |  | 莊勝淵 | 陸德軒 | 未完成 |  | 應用系統YMS開發測試
14 | 初測 YMS302W 抽選稽核紀錄 (YMS302P17) | YMS | 2025-07-02 | 2025-07-02 |  |  | 莊勝淵 |  | 未完成 |  | 應用系統YMS開發測試
15 | 修正初測問題 YMS302W 抽選稽核紀錄 (YMS302P17) | YMS | 2025-07-02 | 2025-07-02 |  |  | 莊勝淵 | 陸德軒 | 未完成 |  | 應用系統YMS開發測試
16 | 開發 YMS302W 抽選稽核紀錄 (YMS302P51) | YMS | 2025-07-03 | 2025-07-07 |  |  | 莊勝淵 | 陸德軒 | 未完成 |  | 應用系統YMS開發測試
17 | 初測 YMS302W 抽選稽核紀錄 (YMS302P51) | YMS | 2025-07-08 | 2025-07-08 |  |  | 莊勝淵 |  | 未完成 |  | 應用系統YMS開發測試
18 | 修正初測問題 YMS302W 抽選稽核紀錄 (YMS302P51) | YMS | 2025-07-08 | 2025-07-08 |  |  | 莊勝淵 | 陸德軒 | 未完成 |  | 應用系統YMS開發測試
19 | 開發 YMS302W 抽選稽核紀錄 (YMS302P52) | YMS | 2025-07-09 | 2025-07-11 |  |  | 莊勝淵 | 陸德軒 | 未完成 |  | 應用系統YMS開發測試
20 | 初測 YMS302W 抽選稽核紀錄 (YMS302P52) | YMS | 2025-07-14 | 2025-07-14 |  |  | 莊勝淵 |  | 未完成 |  | 應用系統YMS開發測試
21 | 修正初測問題 YMS302W 抽選稽核紀錄 (YMS302P52) | YMS | 2025-07-14 | 2025-07-14 |  |  | 莊勝淵 | 陸德軒 | 未完成 |  | 應用系統YMS開發測試
22 | 開發 YMS305W 設定系統別 | YMS | 2025-05-15 | 2025-05-21 | 2025-05-15 | 2025-05-21 | 莊勝淵 | 陸德軒 | 如期完成 |  | 應用系統YMS開發測試
23 | 初測 YMS305W 設定系統別 | YMS | 2025-05-22 | 2025-05-22 | 2025-05-22 | 2025-05-22 | 莊勝淵 |  | 如期完成 |  | 應用系統YMS開發測試
24 | 修正初測問題 YMS305W 設定系統別 | YMS | 2025-05-22 | 2025-05-22 | 2025-05-22 | 2025-05-22 | 莊勝淵 | 陸德軒 | 如期完成 |  | 應用系統YMS開發測試
25 | 開發 YMS310W 設定篩選筆數上限 | YMS | 2025-05-23 | 2025-05-27 | 2025-05-23 | 2025-05-27 | 莊勝淵 | 陸德軒 | 如期完成 |  | 應用系統YMS開發測試
26 | 初測 YMS310W 設定篩選筆數上限 | YMS | 2025-05-28 | 2025-05-28 | 2025-05-28 | 2025-05-28 | 莊勝淵 |  | 如期完成 |  | 應用系統YMS開發測試
27 | 修正初測問題 YMS310W 設定篩選筆數上限 | YMS | 2025-05-28 | 2025-05-28 | 2025-05-28 | 2025-05-28 | 莊勝淵 | 陸德軒 | 如期完成 |  | 應用系統YMS開發測試
28 | 開發 YMS313W 上傳資料權限設定檔 | YMS | 2025-05-29 | 2025-05-29 | 2025-05-29 | 2025-05-29 | 莊勝淵 | 陸德軒 | 如期完成 |  | 應用系統YMS開發測試
29 | 初測 YMS313W 上傳資料權限設定檔 | YMS | 2025-06-02 | 2025-06-02 | 2025-06-02 | 2025-06-02 | 莊勝淵 |  | 如期完成 |  | 應用系統YMS開發測試
30 | 修正初測問題 YMS313W 上傳資料權限設定檔 | YMS | 2025-06-02 | 2025-06-02 | 2025-06-02 | 2025-06-02 | 莊勝淵 | 陸德軒 | 如期完成 |  | 應用系統YMS開發測試
31 | 開發 YMS502E 作業紀錄稽核說明表 | YMS | 2025-07-15 | 2025-07-21 |  |  | 莊勝淵 | 陸德軒 | 未完成 |  | 應用系統YMS開發測試
32 | 初測 YMS502E 作業紀錄稽核說明表 | YMS | 2025-07-22 | 2025-07-22 |  |  | 莊勝淵 |  | 未完成 |  | 應用系統YMS開發測試
33 | 修正初測問題 YMS502E 作業紀錄稽核說明表 | YMS | 2025-07-22 | 2025-07-22 |  |  | 莊勝淵 | 陸德軒 | 未完成 |  | 應用系統YMS開發測試
34 | 開發 YMS610X 定期清檔排程 | YMS | 2025-05-15 | 2025-05-21 | 2025-05-15 | 2025-05-21 | 莊勝淵 | 陳珮姍 | 如期完成 |  | 應用系統YMS開發測試
35 | 初測 YMS610X 定期清檔排程 | YMS | 2025-05-22 | 2025-05-22 | 2025-05-22 | 2025-05-27 | 莊勝淵 |  | 落後且完成 | 1.程式開發好佈到乙測出現程式執行環境無法執行shell的錯誤，已與YCM反應再請YCM協助說明要如何處理，影響YMS這個功能開發好佈到乙測無法測試，照預定時程有延遲的狀況。 2.不使用shell，修改YMS程式。 | 應用系統YMS開發測試
36 | 修正初測問題 YMS610X 定期清檔排程 | YMS | 2025-05-22 | 2025-05-22 | 2025-05-22 | 2025-05-27 | 莊勝淵 | 陳珮姍 | 落後且完成 | 1.程式開發好佈到乙測出現程式執行環境無法執行shell的錯誤，已與YCM反應再請YCM協助說明要如何處理，影響YMS這個功能開發好佈到乙測無法測試，照預定時程有延遲的狀況。 2.不使用shell，修改YMS程式。 | 應用系統YMS開發測試
37 | 開發 YMS611X 集中刪檔排程 | YMS | 2025-05-23 | 2025-05-27 | 2025-05-23 | 2025-05-27 | 莊勝淵 | 陳珮姍 | 如期完成 |  | 應用系統YMS開發測試
38 | 初測 YMS611X 集中刪檔排程 | YMS | 2025-05-28 | 2025-05-28 | 2025-05-28 | 2025-05-28 | 莊勝淵 |  | 如期完成 |  | 應用系統YMS開發測試
39 | 修正初測問題 YMS611X 集中刪檔排程 | YMS | 2025-05-28 | 2025-05-28 | 2025-05-28 | 2025-05-28 | 莊勝淵 | 陳珮姍 | 如期完成 |  | 應用系統YMS開發測試
40 | 開發 YMS708L YMS302P8報表產製 | YMS | 2025-05-29 | 2025-06-06 | 2025-05-29 | 2025-06-06 | 莊勝淵 | 陳珮姍 | 如期完成 |  | 應用系統YMS開發測試
41 | 初測 YMS708L YMS302P8報表產製 | YMS | 2025-06-09 | 2025-06-09 |  |  | 莊勝淵 |  | 未完成 | 程式佈到乙測連線arcsight不通，無法測試 | 應用系統YMS開發測試
42 | 修正初測問題 YMS708L YMS302P8報表產製 | YMS | 2025-06-09 | 2025-06-09 |  |  | 莊勝淵 | 陳珮姍 | 未完成 | 程式佈到乙測連線arcsight不通，無法測試 | 應用系統YMS開發測試
43 | 開發 YMS714L YMS302P14報表產製 | YMS | 2025-06-10 | 2025-06-12 |  |  | 莊勝淵 | 陳珮姍 | 未完成 |  | 應用系統YMS開發測試
44 | 初測 YMS714L YMS302P14報表產製 | YMS | 2025-06-13 | 2025-06-13 |  |  | 莊勝淵 |  | 未完成 |  | 應用系統YMS開發測試
45 | 修正初測問題 YMS714L YMS302P14報表產製 | YMS | 2025-06-13 | 2025-06-13 |  |  | 莊勝淵 | 陳珮姍 | 未完成 |  | 應用系統YMS開發測試
46 | 開發 YMS715L YMS302P15報表產製 | YMS | 2025-06-16 | 2025-06-18 |  |  | 莊勝淵 | 陳珮姍 | 未完成 |  | 應用系統YMS開發測試
47 | 初測 YMS715L YMS302P15報表產製 | YMS | 2025-06-19 | 2025-06-19 |  |  | 莊勝淵 |  | 未完成 |  | 應用系統YMS開發測試
48 | 修正初測問題 YMS715L YMS302P15報表產製 | YMS | 2025-06-19 | 2025-06-19 |  |  | 莊勝淵 | 陳珮姍 | 未完成 |  | 應用系統YMS開發測試
49 | 開發 YMS716L YMS302P16報表產製 | YMS | 2025-06-20 | 2025-06-24 |  |  | 莊勝淵 | 陳珮姍 | 未完成 |  | 應用系統YMS開發測試
50 | 初測 YMS716L YMS302P16報表產製 | YMS | 2025-06-25 | 2025-06-25 |  |  | 莊勝淵 |  | 未完成 |  | 應用系統YMS開發測試
51 | 修正初測問題 YMS716L YMS302P16報表產製 | YMS | 2025-06-25 | 2025-06-25 |  |  | 莊勝淵 | 陳珮姍 | 未完成 |  | 應用系統YMS開發測試
52 | 開發 YMS717L YMS302P17報表產製 | YMS | 2025-06-26 | 2025-06-30 |  |  | 莊勝淵 | 陳珮姍 | 未完成 |  | 應用系統YMS開發測試
53 | 初測 YMS717L YMS302P17報表產製 | YMS | 2025-07-01 | 2025-07-01 |  |  | 莊勝淵 |  | 未完成 |  | 應用系統YMS開發測試
54 | 修正初測問題 YMS717L YMS302P17報表產製 | YMS | 2025-07-01 | 2025-07-01 |  |  | 莊勝淵 | 陳珮姍 | 未完成 |  | 應用系統YMS開發測試
55 | 開發 YMS751L YMS302P51報表產製 | YMS | 2025-07-02 | 2025-07-04 |  |  | 莊勝淵 | 陳珮姍 | 未完成 |  | 應用系統YMS開發測試
56 | 初測 YMS751L YMS302P51報表產製 | YMS | 2025-07-07 | 2025-07-07 |  |  | 莊勝淵 |  | 未完成 |  | 應用系統YMS開發測試
57 | 修正初測問題 YMS751L YMS302P51報表產製 | YMS | 2025-07-07 | 2025-07-07 |  |  | 莊勝淵 | 陳珮姍 | 未完成 |  | 應用系統YMS開發測試
58 | 開發 YMS752L YMS302P52報表產製 | YMS | 2025-07-08 | 2025-07-10 |  |  | 莊勝淵 | 陳珮姍 | 未完成 |  | 應用系統YMS開發測試
59 | 初測 YMS752L YMS302P52報表產製 | YMS | 2025-07-11 | 2025-07-11 |  |  | 莊勝淵 |  | 未完成 |  | 應用系統YMS開發測試
60 | 修正初測問題 YMS752L YMS302P52報表產製 | YMS | 2025-07-11 | 2025-07-11 |  |  | 莊勝淵 | 陳珮姍 | 未完成 |  | 應用系統YMS開發測試

## WBS 成員進度管制表
列標籤 | 計數 - 總工項數 | 計數 -累計已完成工項數 | 本周應完成工項數 | 本周已完成工項數 | 累計應完成工項數 | SPI (累計已完成工項數/累計應完成工項數) | 總落後工項數 | 落後百分比 (總落後工項數/ 總工項數) | 下周應完成工項數 | 剩餘工項數 | 提前完成工項數
莊勝淵 | 60 | 16 | 3 | 3 | 16 | 1 | 0 | 0 | 10 | 44 | 0

## 進度管制表
本周統計起日 | 2025-05-30 | 本周統計迄日 | 2025-06-06 | 本周統計起日 | 2025-06-07 | 下周統計迄日 | 2025-06-13
周天數 | 7
列標籤 | 計數 - 總工項數 | 計數 -累計已完成工項數 | 本周應完成工項數 | 本周已完成工項數 | 累計應完成工項數 | SPI (累計已完成工項數/累計應完成工項數) | 總落後工項數 | 落後百分比 (總落後工項數/ 總工項數) | 下周應完成工項數 | 剩餘工項數 | 提前完成工項數
應用系統YMS開發測試 | 60 | 16 | 3 | 3 | 16 | 1 | 0 | 0 | 10 | 44 | 0

## YMS內部議題追蹤
序號 | 分組 | 提出日期 | 議題紀要 | 預定完成日期 | 執行現況說明 | 負責人 | 執行狀態 | 實際完成日期 | 備註
1 | 系統開發維護組 | 2025-05-19 | 乙測arcsight環境仍有問題，無法使用，影響YMS程式無法開發的問題。請培棠與中華資安協助處理，確認是arcsight軟體問題還是乙測AWS環境問題。 1. 乙測arcsight依照文腕提供的api文件打打不通: 錯誤訊息顯示arcsight server出現SSLHandshakeException錯誤。 2. arcsight是YMS使用的稽核紀錄資料庫，資料庫無法使用，影響YMS 10個功能，45個工項無法進行開發。 | 2025-06-02 | 5/29 1.連線問題經中華資安排除已可連線。 2.文腕回覆憑證要找原廠一起解決，正式環境肯定會遇到這問題，他們會再追蹤。此項目建請結案，後續在中華資安WBS列管追蹤。 5/26 乙測arcsight自5/23下午至今都連不到(ERR_CONNECTION_TIMED_OUT)，請中華資安協助確認arcsight服務狀態是否正常。 5/23 經中華資安重新產製安裝憑證後，開發電腦已可正常連線arcsight。問題如第1點說明，解決方式如第2點說明，排除方式已提供培棠與中華資安參考，後續其他環境的調整再請培棠與中華資安討論進行調整。 1. 經培棠與中華資安莊祥豪確認，現在只要arcsight掛外部產的憑證，執行測試程式就會收到arcsight server回應ssl連線錯誤的錯誤訊息。 2. 中華資安重新產軟體自簽憑證，執行連線測試程式仍出現ssl連線錯誤，於開發電腦執行兩個步驟跳過Java憑證檢核，開發電腦/測試程式已可正常連線arcsight。 3. 後續請培棠與中華資安討論，乙測和甲方環境怎麼調整，讓YMS程式佈上去後能正常連線乙測和甲方環境arcsight server。 | 黃培棠 林文腕 | 已結案
2 | 系統開發維護組 | 2025-05-19 | SDP 自動產檔寫入 ArcSight 的進度追蹤: SDP尚未提供完成應用程式稽核紀錄之寫入，請標準組協助處理。本案應用系統稽核軌跡紀錄由SDP寫入並傳送至arcsight，YMS負責讀產生稽核報表。 | 2025/6/13 2025/6/2 | 6/6 SDP無更新進度，最後問到的進度與5/29相同: 標準組還在調整，尚未完成。 5/29 1. deviceFacility和devicePayloadId這兩個欄位用arcsight介面查會出現Invalid field name的錯誤。經中華資安處理後問題已排除。 2. SDP寫入的欄位值不正確的問題，標準組已修正一版程式，問題是否修正還要等SDP能自動產出APDB日誌檔，中華資料才能抓檔寫入arcsight。標準組還在調整，此項目無法於預定日期完成建請展延至6/13完成。 | 黃培棠 林文腕 | 處理中
3 | 系統開發維護組 | 2025-05-26 | 乙測YCM批次程式執行環境無法執行shell，請YCM協助處理。 | 2025-06-09 | 5/29 YCM與標準組討論中尚未定案，5/26經棠鈞科長決議，YMS此功能改成用Java程式處理，不使用shell指令處理。已於5/27完成YMS程式之修改，追趕上進度。請項目建請結案。 5/21 1. YMS610X程式開發好佈到乙測出現"程式執行環境無法執行shell的錯誤"，已與YCM反應再請YCM協助看要怎麼處理。 2. 影響YMS這個功能開發好佈到乙測無法測試，照預定時程有延遲的狀況。 | 蕭勝文 何建興 | 已結案
4 | 系統開發維護組 | 2025-06-05 | 程式佈到乙測連線arcsight不通，導致無法於乙測進行YMS功能測試與文件製作。 | 2025-06-19 | 6/5 1. 培棠表示為ArcSight憑證問題，文腕表示他們問完原廠原廠說是中華乙測環境的問題，非ArcSight軟體問題。 2. 請標準組與中華資安討論一下看問題在哪裡如何處理。 | 黃培棠 林文腕 | 處理中